VECCHIA DISCARICA CF

BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

STORIA

- tiro al piattelo, campo nomadi

- impermeabilizzazione parte superiore

- problema => percolati, con contaminazione della falda di Frangarto

- nuove norme per risanamento siti contaminati

- ca. 332.000 m3 rifiuti inorganici misti (macerie della città bombardata e scorie industriali, residui di fitofarmaci Marghesin ?)

DATI TECNICI

- massima quota: 296 m s.l.m.	stato finale : 298 m s.l.m.

- superficie: ca. 42.000 m2		ca. 35.700 m2 Comune di Bolzano

ca. 6.300 m2 Dallo Specchio

- superficie superiore pianeggiante: ca. 9.300 m2		stato finale ca. 9.500 m2

- pendenza scarpate: fino 40°				stato finale: 30°

- spostamento interno rifiuti: ca. 35.000 m3

INTERVENTI PREVISTI

- l’intercettazione ed allontanamento delle acque di versante e di monte (acque bianche)

- la captazione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle emissioni liquide (percolati)

- la stabilizzazione dei rilevati con razionale rimodellamento della superficie

- l’incapsulamento completo e definitivo dei rifiuti con sistema di capping

- la regimazione delle acque piovane e di apporto esterno

- il ripristino degli esistenti campi da tennis

- il monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di protezione

COSTO INTERVENTO

- costo complessivo dei lavori: € 6.434 913,92

- totale generale: € 7.972 202,70

- contributo PAB: € 6.377 762,16

PROGETTAZIONE, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA

- Büroweiss (Ing. Martin Weiss, Geom. Kurt Kompatscher, Ing. Hannes Weiss)

- Studio Geologia e Ambiente (Dott. Geol. Lorenzo Cadrobbi)

- Arch. Werner Reifner

ESECUZIONE INTERVENTI

- ditta aggiudicataria: RTI Mair Josef & Co. KG des Mair Klaus, Lagorosso Soc. Cop., Wipptaler Bau AG

- ribasso in sede di gara: 25,6757%

- importo di contratto: € 4.803 413,16

- cronoprogramma: 450 giorni

- consegna lavori: 08.11.2021

- presunta ultimazione: 31.01.2023

- sospensione: 07.12.2022

- ripresa: 06.02.2023

- proroga: 50 giorni

- II proroga: 39 giorni

- perizia di variante e suppletiva

- nuovo importo contrattauale: € 5.389.103.90

SISTEMAZIONE FINALE

- rimodellamento superficiale, rinverdimento e piantumazione alberi

- collegamento del sito alle vie pedonabili e ciclabili esistenti

- ulteriori percorsi e vie per pedoni e biciclette

- area di verde pubblico con piattaforma panoramica

- due piccoli stagni

- utilizzo da parte di Unità cinofile da soccorso Dolomiten

- utilizzo da parte di CRAB (Centro recupero avifauna Bolzano)

- predisposizione per installazione di pallone pressostatico di copertura dei campi esistenti

- predisposizione infrastrutture per ampliamento della zona sportiva

- costruzione nuova cabina elettrica e allacciamento gas

- modificato accesso al sito per ingresso in sicurezza di mezzi pesanti e pullman