ISOLA ECOLOGICA INTERRATA PIAZZA DOMENICANI

Estratto relazione tecnica

Auszug aus dem technischen Bericht

Il progetto prevede la realizzazione di un isola ecologica interrata nella zona ad est della chiesa dei Domenicani, in sostituzione delle campane di raccolta superficiali poste oggi in prossimità di via dei Cappuccini.

L’intervento è organizzato in collaborazione con SEAB, che provvederà all’acquisto ed alla posa in opera del sistema dei contenitori interrati.
Das Projekt sieht den Bau einer unterirdischen ökologischen Insel im Bereich östlich der Dominikanerkirche vor, die die derzeit in der Nähe der Via dei Cappuccini befindlichen oberirdischen Sammelbehälter ersetzen soll.

Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der SEAB organisiert, die das unterirdische Behältersystem erwerben wird.
[image: image11.jpg]


[image: image2.png]85| Sezione A-A

785

2638
2600

6960





Si prevede il posizionamento di 6 vasche di raccolta per carta, vetro, plastica.

Es ist geplant, 6 Sammelbehälter für Papier, Glas und Plastik aufzustellen.
Il sistema si compone delle seguenti parti:

Das System besteht aus den folgenden Teilen:
· VASCA PREFABBRICATA CLS / 

BETON-FERTIGTEILBEHÄLTER
· CONTENITORE METALLICO DI RACCOLTA E SISTEMA DI SICUREZZA

METALLSAMMELBEHÄLTER UND SICHERHEITSSYSTEM
· TORRINO DI CONFERIMENTO / ABFALLTURM
Criteri di posizionamento e vincoli

Positionierungskriterien und Einschränkungen 

Al fine di individuare al meglio la posizione per la realizzazione dell’isola ecologica interrata, si evidenziano di seguito i principi ed i vincoli considerati:

Um den besten Standort für die unterirdische ökologische Insel zu finden, werden im Folgenden die Grundsätze und Zwänge erläutert:

· Bacino di utenze da servire: primo elemento identificativo della posizione è che sia baricentrica il più possibile rispetto al bacino di utenze da servire ed equidistante dalle successive postazioni. La  posizione è individuata su area pubblica.
· Gebiet der zu bedienenden Nutzer: Das erste Element zur Bestimmung des Standorts ist, dass er so baryzentrisch wie möglich zum Gebiet der zu bedienenden Nutzer und in gleicher Entfernung zu den nachfolgenden Posten liegen sollte. Der Standort wird auf einer öffentlichen Fläche festgelegt.

· Possibilità di accesso del mezzo per lo svuotamento: i mezzi SEAB adibiti allo svuotamento avranno possibilità di transito, sosta e manovra, in entrata e in uscita, all’interno della ZTL delimitata dai dissuasori presenti immediatamente a sud.

· Zufahrtsmöglichkeit für die Entleerung: Die für die Entleerung eingesetzten SEAB-Fahrzeuge können innerhalb der durch die Poller unmittelbar südlich begrenzten ZTL durchfahren, anhalten und manövrieren.

· Assenza di vincoli aerei: la determinazione della posizione è vincolata all’assenza di linee impiantistiche aeree e ingombri strutturali come balconi e sporti, ecc. Il lampione esistente nella zona dovrà essere spostato. La pensilina di ingresso all’edificio università è distante almeno 2m dalla proiezione verticale dei contenitori.

· Distanza da edifici esistenti: le specifiche tecniche riportate nella documentazione messa a disposizione dal fornitore del sistema di raccolta richiedono una distanza di almeno 1m dagli edifici adiacenti. Tale prescrizione è soddisfatta nel progetto.

· Fehlen von Freileitungen: Die Bestimmung des Standorts ist an das Fehlen von Freileitungen und baulichen Hindernissen wie Balkonen, Überhängen usw. gebunden. Der bestehende Laternenpfahl in diesem Bereich muss versetzt werden. Das Eingangsvordach des Universitätsgebäudes ist mindestens 2 m von der vertikalen Projektion der Container entfernt.
· Vincolo beni culturali: la zona del centro storico si trova in prossimità di monumenti architettonico-artistici soggetti a vincolo

Il parere della Soprintendenza provinciale richiede di mantenersi ad una distanza di almeno 10m dalla facciata della chiesa dei Domenicani e approva il posizionamento  a ca. 7,50 m dalla parete esterna della cappella laterale. Per quanto riguarda la scelta dei materiali è richiesto l’utilizzo per la pavimentazione della stessa pietra già presente nella piazza e sono vietate superfici in metallo riflettenti. La pavimentazione della piattaforma mobile sarà eseguita in graniglia di pietra (porfido), adeguata per materiale e colore alla pavimentazione circostante esistente.

· Denkmalpflege: Das Gebiet des historischen Zentrums befindet sich in der Nähe von Architektur- und Kunstdenkmälern, für die Einschränkungen gelten.

Die Stellungnahme verlangt einen Abstand von mindestens 10 m von der Fassade der Dominikanerkirche und erlaubt einen Abstand von ca. 7,50 m von der Außenwand der Seitenkapelle. Was die Materialwahl betrifft, so ist für die Pflasterung der gleiche Stein zu verwenden, der bereits auf dem Platz vorhanden ist. Reflektierende Metalloberflächen sind verboten. Die Pflasterung der mobilen Plattform muss aus Steinsplitt (Porphyr) bestehen, der sich in Material und Farbe an die vorhandene Pflasterung anpasst.
· Vincolo beni archeologici: il sito individuato ricade in un’ ”area certamente archeologica” sulle mappe tematiche provinciali
· Schutz archäologischer Güter: der ermittelte Standort liegt in einem "sicher archäologischen Gebiet" auf den thematischen Karten der Provinz

Le fasi dei lavori
Die Arbeitsphasen
Lavori

REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DOMENICANI
Committente 

Comune di Bolzano

Direttore dei lavori 
Ing. Moreno Caputo

RUP


Ing. Stefano Stringari



Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano



Appaltatore

TRB S.R.L.

indirizzo sede legale:
VIA L. VON COMINI 8 - Bolzano 


Partita IVA:

02611620218

data inizio lavori
05/02/2024
tempo utile per l’ultimazione dei lavori (iniziale)
45 giorni

Data di sospensione dei lavori nr. 01

19/02/2024

motivi per la sospensione dei lavori:


rilevata presenza di collettore principale acque bianche interferente con l’area di scavo. Condizione non prevedibile.
Lavori


SPOSTAMENTO CONDOTTA FOGNARIA (ACQUE BIANCHE)

LAVORI PROPEDEUTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DOMENICANI

Committente 


SEAB S.p.A. | Bolzano/Bozen

Direttore dei lavori 

Ing. Moreno Caputo

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano


RUP



Ing. Stefano Sacchi

SEAB S.p.A.
Appaltatore


TRB S.R.L.

indirizzo sede legale:

VIA L. VON COMINI 8 - Bolzano 


Partita IVA:


02611620218

Data di ripresa dei lavori nr. 01

29/04/2024

Giorni di sospensione totale


70
data inizio lavori



08/04/2024

tempo utile per l’ultimazione dei lavori
25 giorni

termine di ultimazione


03/05/2024

completamento della posa e collaudo nuovo tratto di fognatura
18/04/2024
Lavori

REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DOMENICANI

Data di ripresa dei lavori
29/04/2024

Data di sospensione dei lavori nr. 02

06/05/2024
motivi per la sospensione dei lavori:

Necessario intervento dei tecnici incaricati dal fornitore Villiger per la posa dei sistemi di raccolta dei rifiuti interrati. Prima disponibilità concordata per il 22/05/2024.
Data di ripresa dei lavori


22/05/2024
Giorni di sospensione totale


16

Nuovo termine utile per l’ultimazione
15/06/2024
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
14/06/2024
I costi

Die Kosten

Lavori

REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DOMENICANI

Importo di contratto
Euro
93.818,51
(I.V.A. 22% ESCLUSA)

Lavori

SPOSTAMENTO CONDOTTA FOGNARIA (ACQUE BIANCHE)

LAVORI PROPEDEUTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DOMENICANI

Importo di contratto
Euro
76.000,23 
(I.V.A. 22% ESCLUSA)
Foto
Fotos

[image: image3.jpg]3-w
N &~ \





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg])

il

o

Ll






[image: image6]
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


     [image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]metal]j

Vetro/
Glas/ Metalle





[image: image1.png]parte posteriore

U200 € Eeo
R

W0 CEa
RSy

=

W o
RS

1960

wancko

Wk
RSy

=2

6960

parte anteriore



